****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**25.12.2018 года № 94**

**О внесении изменений в постановление администрации поселения**

**Вороновское от 03.09.2018 года № 67 «Об утверждении муниципальной**

**программы «Обустройство мест массового отдыха населения**

**на территории поселения Вороновское в 2018 году»**

 В соответствии с частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Вороновское, в целях повышения уровня внешнего благоустройства и создания комфортных условий для жизни населения на территории поселения Вороновское. в связи со сложившейся экономией денежных от торгов, администрация поселения Вороновское постановляет:

 1. В постановление администрации поселения Вороновское от 03.09.2018 года № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Обустройство мест массового отдыха населения на территории поселения Вороновское в 2018 году» внести следующие изменения:

 1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложения 1 к настоящему постановлению;

 1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Обустройство мест массового отдыха населения на территории поселения Вороновское в 2018 году» изложить в новой редакции, согласно приложения 2 к настоящему постановлению;

 1.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Обустройство мест массового отдыха населения на территории поселения Вороновское в 2018 году» изложить в новой редакции, согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Войтешонок Л.Ю.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение 1

к постановлению администрации

 поселения Вороновское в городе Москве

 от 25.12.2018 года № 94

**Муниципальная программа**

«Обустройство мест массового отдыха населения

на территории поселения Вороновское в 2018 году»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | «Обустройство мест массового отдыха населения на территории поселения Вороновское в 2018 году» |
| Цельпрограммы  | Повышение уровня внешнего благоустройства и создание комфортных условий для жизни населения на территории поселения Вороновское |
| Задачипрограммы | - устройство мест массового отдыха населения на детских игровых, спортивных, тренажерных площадках;  |
| Конечные результаты программы | Реализация программы приведет к достижению следующих результатов:- обустройство мест массового отдыха населения –3 объекта (9 площадок) |
| Перечень мероприятий программы | Приложение 1 к муниципальной программе |
| Координаторпрограммы | глава администрации поселения Вороновское |
| Разработчик программы иответственный исполнитель  | администрация поселения Вороновское  |
| Сроки реализации программы  | 2018 год |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 10 751 069,50 **руб.,** из них по источникам:средства субсидии из бюджета города Москвы – **158 069,50** **руб.;**средства бюджета поселения Вороновское - **10 593 000,00 руб.** |

**Паспорт программы**

**1. Анализ проблемы и обоснование ее решения программными методами**

 Благоустройство является одной из важных отраслей городского хозяйства, от состояния которого зависит степень комфортности проживания жителей в поселении Вороновское, а значит и условия жизни населения.

 Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территории и создание комфортной среды для жителей поселения Вороновское.

**2. Прогноз развития реализации программы**

 Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к мероприятиям, направленным на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения Вороновское, повышения комфортности условий проживания для жителей.

 Выполнение программных мероприятий улучшит доступ жителей к детской и спортивной инфраструктуре для жителей ЖСК «Семенково», СНТ «Космос-1» и СНТ «Родничок», ДНП «Ясенки», а так же близлежащих населенных пунктов.

**3. Цель, задачи и конечные результаты программы**

 Цель программы:

- Повышение уровня внешнего благоустройства и создание комфортных условий для жизни населения на территории поселения Вороновское- улучшение экологической обстановки.

 Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- Устройство мест массового отдыха населения на детских игровых, спортивных, тренажерных площадках;

 Основные мероприятия программы изложены в приложении № 1 к муниципальной программе. Адресный перечень программы изложен в приложении № 3 к программе.

 Конечные результаты программы:

- обустроены и приведены в исправное состояние объекты благоустройства на территориях населенных пунктов – 3 объекта

- количество обустроенных площадок – 9 ед.

- площадь населенных пунктов, на которых обустроены объекты благоустройства – 15396 кв.м.

**4.Сроки и этапы реализации программы**

Программа предусматривает один этап реализации -2018 год.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

 Программа реализуется за счет средств субсидии из бюджета города Москвы, бюджета поселения Вороновское.

 Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств субсидии из бюджета города Москвы и бюджета поселения Вороновское в установленном законодательством порядке.

 Общий объем финансирования на реализацию программы составляет **10 751 069,50 руб**. из них по источникам:

- средства субсидии из бюджета города Москвы – **158 069,50** **руб;**

- средства бюджета поселения Вороновское – **10 593 000,00** **руб**.

**6. Оценка эффективности программы**

 Исполнители мероприятий программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию программы.

 Эффективность реализации программы по использованию бюджетных денежных средств, выделенных для реализации программы, определяется достижением целевых показателей (приложение № 2 к муниципальной программе).

**7. Организация управления и контроль за ходом реализации программы**

 Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией поселения Вороновское в городе Москве.

 Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация поселения Вороновское в городе Москве.

 Администрация поселения Вороновское в городе Москве является заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.

 Администрация поселения Вороновское в городе Москве осуществляет:

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;

- информационно – аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;

- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы представительному органу местного самоуправления поселения.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется главой администрации поселения Вороновское.

Приложение 2

к постановлению администрации

 поселения Вороновское в городе Москве

 от 25.12.2018 года № 94

**Перечень мероприятий программы «Обустройство мест массового отдыха населения**

**на территории поселения Вороновское в 2018 году»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование и содержание мероприятий | Ответственный исполнитель мероприятий | Сроки исполнения | Объемы финансирования (руб.) | в том числе: |
| средства субсидии из бюджета города Москвы | средства субсидии из бюджета города Москвы (патенты) | средства из бюджета поселения Вороновское |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Устройство объектов благоустройства на территории жилой застройки (дворы), в. т.ч. населенные пункты  | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | III-IV квартал 2018г. | 10 751 069,50 | 10 593 000,00 | 0,00 | 158 069,50 |
| Итого: |  |  | 10 751 069,50 | 10 593 000,00 | 0,00 | 158 069,50 |

Приложение 3

к постановлению администрации

 поселения Вороновское в городе Москве

 от 25.12.2018 года № 94

**Адресный перечень объектов благоустройства, подлежащих ремонту (устройству) на территории поселения Вороновское в 2018 году**

| №п/п | Муниципальное образование | Тип объекта (дворовая территория, деревня, село, парк, улица) | Адрес объекта (наименование объекта) | Площадь, кв. м. | Наименование объекта благоустройства, расположенных на дворовой территории (МАФ, АБП, газон и т.д.) | Кол-во | Ед. изм. | Характеристики материала | Вид выполняемых работ | Привязка выполнения работ (детская площадка, спортивная площадка, зона тихого отдыха, др.) | Субсидия из бюджета г. Москвы (руб.) | Местный бюджет (руб) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 1 | поселение Вороновское | ЖСК | Семенково | 1200 | Дорожно-тропиночная сеть | 14,26 | м. кв. | асфальт | устройство | Детская площадка | 12 512,79 | 5 932,52 | 18 445,31 |
| Садовый камень | 83 | м. пог. | бетон | устройство | 66 068,00 | 0,00 | 66 068,00 |
| Покрытие из гранитного отсева | 230 | м. кв. | асфальт, резина | устройство | 320 390,00 | 0,00 | 320 390,00 |
| Ограждение детской площадки, H=1,2м | 64 | м. пог. | металл | устройство | 95 520,00 | 0,00 | 95 520,00 |
| МАФ | 8 | шт. | дерево, металл | оснащение | 817 087,04 | 0,00 | 817 087,04 |
| Диваны парковые | 5 | шт. | дерево, металл | оснащение | 61 493,04 | - | 61 493,04 |
| Урны | 7 | шт. | металл | оснащение | 14 471,52 | 2 412,00 | 16 883,52 |
| Газон | 37 | м. кв. | земля, семена | устройство | 16 566,75 | 0,00 | 16 566,75 |
| Опоры наружного освещения | 4 | шт. | металл | устройство | 477 600,00 | 0,00 | 477 600,00 |
| Дорожно-тропиночная сеть | 92,8 | м. кв. | асфальт | устройство | Площадка Workout | 81 504,59 | 38 532,21 | 120 036,80 |
| Садовый камень | 116 | м. пог. | бетон | устройство | 92 336,00 | 0,00 | 92 336,00 |
| Покрытие из гранитного отсева | 32 | м. кв. | асфальт, резина | устройство | 44 576,00 | 0,00 | 44 576,00 |
| МАФ (WORKOUT) | 2 | шт. | дерево, металл | оснащение | 164 690,81 | 0,00 | 164 690,81 |
| Диваны парковые | 1 | шт. | дерево, металл | оснащение | 12 286,26 | 0,00 | 12 286,26 |
| Урны | 1 | шт. | металл | оснащение | 2 411,88 | 0,00 | 2 411,88 |
| Газон | 100 | м. кв. | земля, семена | устройство | 44 775,00 | 0,00 | 44 775,00 |
| Опоры наружного освещения | 1 | шт. | металл | устройство | 119 400,00 | 0,00 | 119 400,00 |
| Дорожно-тропиночная сеть | 9,6 | м. кв. | асфальт | устройство | Тренажерная площадка | 8 432,94 | 3 991,77 | 12 424,71 |
| Садовый камень | 26 | м. пог. | бетон | устройство | 20 696,00 | 0,00 | 20 696,00 |
| Покрытие из гранитного отсева | 24 | м. кв. | асфальт, резина | устройство | 33 432,00 | 0,00 | 33 432,00 |
| Тренажерная беседка на 10 тренажеров; велопарковка; информационный щит | 3 | шт. | металл, пластик | оснащение | 586 628,12 | 0,00 | 586 628,12 |
| Диваны парковые | 1 | шт. | дерево, металл | оснащение | 12 286,26 | 0,00 | 12 286,26 |
| Урны | 1 | шт. | металл | оснащение | 2 411,88 | 0,00 | 2 411,88 |
| Газон | 26,14 | м. кв. | земля, семена | устройство | 11 706,62 | 0,00 | 11 706,62 |
| Теннисный стол (детский) | 1 | шт. | металл, дерево | дооснащение | Зона отдыха | 28 140,00 | 0,00 | 28 140,00 |
| Стол домино | 1 | шт. | металл, дерево | дооснащение | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 |
| Диваны парковые | 2 | шт. | металл, дерево | дооснащение | 18 666,00 | 0,00 | 18 666,00 |
| Урны | 3 | шт. | металл | дооснащение | 0,00 | 6 507,00 | 6 507,00 |
| 2 | поселение Вороновское | СНТ | "Космос-1", "Родничок" | 13600 | Дорожно-тропиночная сеть | 68 | м. кв. | асфальт | устройство | Детская площадка | 87 958,00 | 0,00 | 87 958,00 |
| Садовый камень | 176 | м. пог. | бетон | устройство | 140 096,00 | 0,00 | 140 096,00 |
| Покрытие из гранитного отсева | 166,75 | м. кв. | асфальт, резина | устройство | 232 282,75 | 0,00 | 232 282,75 |
| Ограждение детской площадки, H=1,2м | 48 | м. пог. | металл | устройство | 71 640,00 | 0,00 | 71 640,00 |
| МАФ | 2 | шт. | дерево, металл | оснащение | 799 084,50 | 0,00 | 799 084,50 |
| Диваны парковые | 2 | шт. | дерево, металл | оснащение | 24 572,52 | 0,00 | 24 572,52 |
| Урны | 2 | шт. | металл | оснащение | 4 823,76 | 0,00 | 4 823,76 |
| Газон | 28,9 | м. кв. | земля, семена | устройство | 0,00 | 12 935,00 | 12 935,00 |
| Опоры наружного освещения | 1 | шт. | металл | устройство | 119 400,00 | 0,00 | 119 400,00 |
| Дорожно-тропиночная сеть | 52,4 | м. кв. | асфальт | устройство | Многофункциональная спортивная площадка  | 67 779,40 | 0,00 | 67 779,40 |
| Резиновое покрытие с основанием | 310 | м. кв. | асфальт, резина | устройство | 740 280,00 | 0,00 | 740 280,00 |
| Разметка площадки | 18 | м. кв. | краска | устройство | 6 567,00 | 0,00 | 6 567,00 |
| Садовый камень | 152 | м. пог. | бетон | устройство | 120 992,00 | 0,00 | 120 992,00 |
| Ограждение спортивной площадки, H=3м | 82 | п.м. | металл | устройство высотой  | 269 247,00 | 0,00 | 269 247,00 |
| МАФ  | 3 | шт. | металл | оснащение | 68 357,50 | 0,00 | 68 357,50 |
| Диваны парковые | 3 | шт. | дерево, металл | оснащение | 36 920,52 | 0,00 | 36 920,52 |
| Урны | 4 | шт. | металл | оснащение | 9 647,76 | 0,00 | 9 647,76 |
| Газон | 141,2 | м. кв. | земля, семена | устройство | 63 223,30 | 0,00 | 63 223,30 |
| Опоры наружного освещения | 2 | шт. | металл | устройство | 238 800,00 | 0,00 | 238 800,00 |
| Теннисный стол (детский) | 1 | шт. | металл, дерево | дооснащение | Зона отдыха | 28 140,00 | 0,00 | 28 140,00 |
| Стол домино | 1 | шт. | металл, дерево | дооснащение | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 |
| Диваны парковые | 3 | шт. | металл, дерево | дооснащение | 27 999,00 | 0,00 | 27 999,00 |
| Урны | 2 | шт. | металл | дооснащение | 4 338,00 | 0,00 | 4 338,00 |
| 3 | поселение Вороновское | ДНП | "Ясенки" | 596 | Дорожно-тропиночная сеть | 115,17 | м. кв. | асфальт | устройство | Многофункциональная спортивная площадка | 101 156,36 | 47 816,04 | 148 972,40 |
| Резиновое покрытие с основанием | 310 | м. кв. | асфальт, резина | устройство | 740 280,00 | 0,00 | 740 280,00 |
| Разметка площадки | 18 | м. кв. | краска | устройство | 0,00 | 6 567,00 | 6 567,00 |
| Садовый камень | 213 | м. пог. | бетон | устройство | 169 548,00 | 0,00 | 169 548,00 |
| Ограждение спортивной площадки, H=3м | 82 | п.м. | металл | устройство | 269 247,00 | 0,00 | 269 247,00 |
| МАФ  | 3 | шт. | металл | оснащение | 68 357,50 | 0,00 | 68 357,50 |
| Диваны парковые | 3 | шт. | дерево, металл | оснащение | 36 920,52 | 0,00 | 36 920,52 |
| Урны | 4 | шт. | металл | оснащение | 9 646,76 | 0,00 | 9 646,76 |
| Газон | 114 | м. кв. | земля, семена | устройство | 51 043,50 | 0,00 | 51 043,50 |
| Дорожно-тропиночная сеть | 20,26 | м. кв. | асфальт | устройство | Детская площадка | 17 798,68 | 8 407,63 | 26 206,31 |
| Садовый камень | 91 | м. пог. | бетон | устройство | 72 436,00 | 0,00 | 72 436,00 |
| Резиновое покрытие с основанием | 230 | м. кв. | асфальт, резина | устройство | 549 240,00 | 0,00 | 549 240,00 |
| Ограждение детской площадки, H=1,2м | 64 | м. пог. | металл | устройство | 95 520,00 | 0,00 | 95 520,00 |
| МАФ | 8 | шт. | дерево, металл | оснащение | 817 087,04 | 0,00 | 817 087,04 |
| Диваны парковые | 4 | шт. | дерево, металл | оснащение | 49 145,04 | 0,00 | 49 145,04 |
| Урны | 4 | шт. | металл | оснащение | 9 647,52 | 0,00 | 9 647,52 |
| Газон | 72,3 | м. кв. | земля, семена | устройство | 32 370,90 | 0,00 | 32 370,90 |
| Дорожно-тропиночная сеть | 15,68 | м. кв. | асфальт | устройство | Площадка Workout | 13 777,72 | 6 504,36 | 20 282,08 |
| Садовый камень | 42 | м. пог. | бетон | устройство | 33 432,00 | 0,00 | 33 432,00 |
| Резиновое покрытие с основанием | 32 | м. кв. | асфальт, резина | устройство | 76 416,00 | 0,00 | 76 416,00 |
| МАФ (WORKOUT) | 2 | шт. | дерево, металл | оснащение | 164 690,81 | 0,00 | 164 690,81 |
| Диваны парковые | 1 | шт. | дерево, металл | оснащение | 12 286,26 | 0,00 | 12 286,26 |
| Урны | 1 | шт. | металл | оснащение | 2 411,88 | 0,00 | 2 411,88 |
| Газон | 50 | м. кв. | земля, семена | устройство | 22 387,50 | 0,00 | 22 387,50 |
| Дорожно-тропиночная сеть | 2,7 | м. кв. | асфальт | устройство | Тренажерная площадка | 2 370,37 | 1 122,08 | 3 492,45 |
| Садовый камень | 23 | м. пог. | бетон | устройство | 18 308,00 | 0,00 | 18 308,00 |
| Резиновое покрытие с основанием | 24 | м. кв. | асфальт, резина | устройство | 57 312,00 | 0,00 | 57 312,00 |
| Тренажерная беседка на 10 тренажеров; информационный щит | 2 | шт. | металл, пластик | оснащение | 574 509,02 | 0,00 | 574 509,02 |
| Диваны парковые | 1 | шт. | дерево, металл | оснащение | 12 286,26 | 0,00 | 12 286,26 |
| Урны | 1 | шт. | металл | оснащение | 2 411,88 | 0,00 | 2 411,88 |
| Газон | 38,73 | м. кв. | земля, семена | устройство | 0,00- | 17 341,88 | 17 341,88 |
| Теннисный стол (детский) | 1 | шт. | металл, дерево | дооснащение | Зона отдыха | 28 140,00 | 0,00 | 28 140,00 |
| Стол домино | 1 | шт. | металл, дерево | дооснащение | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 |
| Навес | 2 | шт. | металл, дерево | дооснащение | 62 840,00 | 0,00 | 62 840,00 |
| Диваны парковые | 3 | шт. | металл, дерево | дооснащение | 27 999,00 | 0,00 | 27 999,00 |
| Урны | 2 | шт. | металл | дооснащение | 4 338,00 | 0,00 | 4 338,00 |
| **ВСЕГО по поселению Вороновское:** | 10 593 000,00 | 158 069,50 | 10 751 069,50 |